Если на проблемый проект создания веб-приложения приходит кризис-менеджер, каковы должны быть его навыки и шаги по выводу этого проекта из кризиса?

21 августа 2026 г.

Кризис-менеджер на проблемном проекте веб-разработки — это «хирург», который действует в условиях дефицита времени и жесткого давления. Его главная цель — не сделать проект идеальным, а сделать его жизнеспособным.

Ниже приведены ключевые навыки такого специалиста и пошаговый алгоритм спасения веб-приложения.

Ключевые навыки кризис-менеджера

Эффективный антикризисный лидер сочетает в себе три компетенции: управление, технологии и психологию.

1. Жесткий менеджмент и расстановка приоритетов

- Навык «Триажа» (сортировки): Умение мгновенно отличать критически важные функции приложения (Must Have) от второстепенных.

- Управление рисками: Способность быстро просчитывать последствия каждого решения (например, отказ от части фич ради релиза).

2. Технический кругозор (Tech Background)

- Понимание архитектуры веб-приложений: Он должен говорить на одном языке с тимлидом, понимать риски выбранного стека, проблемы с базой данных, техническим долгом или API-интеграциями.

- Аудит процессов разработки: Знание того, как устроены CI/CD, тестирование, код-ревью и управление ветками в Git.

3. Кризисные коммуникации и переговоры

- Управление ожиданиями стейкхолдеров: Умение сообщать клиентам или инвесторам плохие новости так, чтобы сохранять их доверие.

- Работа с выгоранием команды: Способность снять панику, вернуть мотивацию деморализованным разработчикам и остановить текучку кадров.

Шаги по выводу веб-проекта из кризиса

Процесс стабилизации проекта делится на четыре последовательных этапа.

Этап 1: Экспресс-аудит и фиксация убытков (Дни 1–5)

Первая задача — понять реальную глубину проблемы и «остановить кровотечение».

- Заморозка изменений: Временный запрет на добавление новых фич в бэклог. Фокус только на стабилизации.

- Технический аудит: Оценка состояния кодовой базы, архитектуры и инфраструктуры. Что работает, что «свалено в кучу», где узкие места?

- Аудит команды: Поиск неформальных лидеров, выявление выгоревших сотрудников и «токсичных» звеньев.

- Сверка ожиданий: Выявление разрыва между тем, что ждет заказчик, и тем, что реально готово на текущий момент.

Этап 2: Стабилизация и пересборка (Дни 6–10)

На этом этапе формируются новые правила игры.

- Разработка «Антикризисного плана»: Создание краткосрочного плана с понятными вехами (milestones) на каждые 2–3 дня.

- Пересмотр Scope (объема работ): Безжалостное урезание функционала до состояния MVP (минимально жизнеспособного продукта). Всё, без чего приложение может запуститься, переносится во вторую очередь.

- Оптимизация процессов: Наведение порядка в таск-трекере (Jira/Asana). Каждая задача должна иметь одного понятного исполнителя, критерии готовности (DoD) и жесткий дедлайн.

- Внедрение прозрачности: Ежедневные короткие летучки (Daily Standups) для команды и еженедельные честные отчеты для заказчика.

Этап 3: Интенсивное лечение и стабилизация (Недели 2–4)

Команда начинает двигаться по новому вектору.

- Ликвидация «бутылочных горлышек»: Если разработка стоит из-за того, что один архитектор не успевает согласовывать задачи — этот процесс перестраивается (делегирование, привлечение внешних экспертов).

- Фокус на качестве, а не на количестве: Настройка автоматического тестирования и CI/CD, чтобы исправление одних багов не ломало другие части веб-приложения.

- Первые «быстрые победы» (Quick Wins): Выпуск первого стабильного (пусть и урезанного) обновления. Это возвращает веру команде и успокаивает заказчика.

Этап 4: Передача управления и масштабирование (Месяц 2+)

Когда процессы стабилизированы, а риски сорвать проект сведены к минимуму, менеджер готовит проект к штатному режиму.

- Документирование: Фиксация новой архитектуры, регламентов разработки и деплоя.

- Передача дел: Подготовка сильного штатного PM (Project Manager) или Тимлида, который продолжит вести проект по рельсам системного менеджмента.

- Ретроспектива: Анализ причин кризиса, чтобы избежать его повторения в будущем.

Если вы сейчас столкнулись с кризисом на конкретном проекте, расскажите подробнее:

- Каковы главные симптомы проблемы (срыв дедлайнов, плохой код, уход команды, конфликты с заказчиком)?

- На каком технологическом стеке пишется веб-приложение?

- Каков текущий статус (до релиза неделя, или проект завален уже полгода)?

Я помогу составить точечный план действий под вашу ситуацию.

## Вы сказали: "я планирую себя позиционировать как кризис-менеджер, но с возможностями взять под управление требования, качество продукта, требований. Я планирую сделать "продукт", состоящий из соответствующих алгоритмов, которые вместе выведут продукт из кризиса, переведут его в состояние устойчивого развития. Продукт должен содержать алгоритмы от оценки состояния текущего, до констатации фазы устойчивого развития. Как я понимаю, я должен создать порядки действий из области: управления проектами, управления требованиями, управления качеством. Можешь детально дать перечни групп таких порядков действий."

я планирую себя позиционировать как кризис-менеджер, но с возможностями взять под управление требования, качество продукта, требований. Я планирую сделать "продукт", состоящий из соответствующих алгоритмов, которые вместе выведут продукт из кризиса, переведут его в состояние устойчивого развития. Продукт должен содержать алгоритмы от оценки состояния текущего, до констатации фазы устойчивого развития. Как я понимаю, я должен создать порядки действий из области: управления проектами, управления требованиями, управления качеством. Можешь детально дать перечни групп таких порядков действий.

21 августа 2026 г.

Это отличная бизнес-стратегия. Позиционирование себя не просто как «пожарного», а как создателя системного фреймворка (продукта) кардинально повышает вашу ценность. Вы продаете клиенту не свои человеко-часы, а понятную технологию с гарантированным результатом.

Чтобы ваш продукт был комплексным, он должен покрывать весь жизненный цикл антикризисного управления. Ниже представлена детальная структура вашего продукта, разбитая на группы порядков действий (алгоритмов) в трех ключевых доменах.

Группа 1: Порядки действий по управлению проектом (Project Management)

Эта группа алгоритмов отвечает за стабилизацию хаоса, управление ресурсами, сроками и коммуникациями.

- Алгоритм экспресс-аудита и «заморозки» (Freeze Protocol):

  - Порядок инвентаризации всех текущих задач, процессов и доступов.

  - Порядок фиксации состояния «As Is» (Как есть) на момент вашего захода.

  - Правила остановки некритичных активностей для прекращения потери бюджетов.

- Алгоритм реструктуризации бэклога и расстановки приоритетов:

  - Порядок жесткой сегрегации задач на «Критично для выживания» (Must-have) и «Все остальное».

  - Матрица принятия решений по отказу от токсичных или нереализуемых в срок обязательств.

- Алгоритм антикризисного планирования (Short-term Milestones):

  - Порядок перехода с долгосрочного планирования на 2–3 дневные циклы (микро-спринты).

  - Порядок расчета реальной скорости команды (Velocity) в условиях кризиса.

- Алгоритм кризисных коммуникаций (Stakeholder Management):

  - Регламент работы с разгневанными заказчиками/инвесторами (смена фокуса со взаимных обвинений на метрики).

  - Порядок ежедневного/еженедельного прозрачного трекинга статуса (Status Reporting).

- Алгоритм оздоровления команды (Team Stabilization):

  - Порядок выявления и изоляции деструктивных («токсичных») сотрудников.

  - Алгоритм борьбы с выгоранием ключевых инженеров и удержания экспертизы.

- Алгоритм фиксации устойчивого развития (Exit Strategy):

  - Критерии передачи проекта штатному менеджменту.

  - Порядок долгосрочного планирования (Roadmapping) и возврата к классическим процессам (Scrum/Kanban).

Группа 2: Порядки действий по управлению требованиями (Requirements Management)

В кризисных проектах требования обычно либо раздуты, либо противоречивы, либо отсутствуют. Эта группа алгоритмов наводит здесь порядок.

- Алгоритм «Ревизии и зачистки» требований (Scope Cleaning):

  - Порядок сопоставления текущего кода с бизнес-требованиями (что реально написано, а что только на бумаге).

  - Процедура выявления «скрытых» требований и архитектурного долга, которые не были задокументированы.

- Алгоритм фиксации «Антикризисного MVP»:

  - Порядок согласования и жесткой фиксации объема требований, необходимого для вывода продукта из кризиса.

  - Процедура «Защиты периметра» — жесткий регламент отклонения любых новых хотелок (Change Request) до момента стабилизации.

- Алгоритм восстановления трассируемости (Traceability Recovery):

  - Порядок связывания бизнес-целей с техническими задачами и тест-кейсами.

  - Инструменты визуализации зависимостей между фичами, чтобы изменение одной функции не ломало три других.

- Алгоритм синхронизации стейкхолдеров (Alignment Protocol):

  - Порядок разрешения конфликтов между требованиями разных отделов (например, когда Маркетинг хочет дизайн, а Безопасность — закрытый контур).

  - Процедура финального утверждения требований (Sign-off) перед передачей в разработку.

Группа 3: Порядки действий по управлению качеством (Quality Management / QA & QC)

Кризисный продукт почти всегда «сырой» и падает. Ваша задача — внедрить культуру качества без остановки разработки.

- Алгоритм стабилизации критического пути (Critical Path Testing):

  - Порядок выделения ключевых пользовательских сценариев (User Journeys), без которых продукт теряет смысл.

  - Порядок ручного или автоматизированного покрытия тестами именно этих сценариев в первую очередь.

- Алгоритм управления дефектами (Bug Triage & Management):

  - Регламент классификации багов (Блокирующий, Критический, Значительный) с четкими измеримыми критериями.

  - Порядок приоритизации исправления багов перед написанием нового кода (правило: «сначала чиним старое, потом пишем новое»).

- Алгоритм внедрения Критериев Готовности (Definition of Done — DoD):

  - Порядок разработки и внедрения жесткого чек-листа для разработчиков: задача не считается готовой, если она не протестирована, не прошла код-ревью и не задекументирована.

- Алгоритм стабилизации релизного цикла (Release & Deployment Quality):

  - Порядок внедрения или реанимации CI/CD процессов (автоматическая сборка и проверка кода).

  - Регламент проведения регрессионного тестирования перед каждым релизом.

  - План отката (Rollback plan) на случай, если обновление уронит систему.

- Алгоритм мониторинга качества в продакшене (Post-release Quality):

  - Порядок настройки систем логирования и сбора ошибок (Sentry, ELK и т.д.).

  - Метрики SLA (Service Level Agreement) для отслеживания стабильности продукта на этапе устойчивого развития.

Архитектурная рамка вашего «Продукта»

Чтобы эти группы алгоритмов заработали как единый конвейер, упакуйте их в 4 сквозные фазы, через которые вы будете проводить любой проект:

[Фаза 1: Триаж]       --> [Фаза 2: Стабилизация] --> [Фаза 3: Систематизация] --> [Фаза 4: Устойчивость]

(Аудит и заморозка)      (MVP и фиксация)            (Процессы и Автоматизация)  (Метрики и Передача)

- Фаза «Триаж»: Применяются алгоритмы экспресс-аудита, ревизии требований и критического тестирования.

- Фаза «Стабилизация»: Включаются алгоритмы краткосрочного планирования, фиксации MVP и управления дефектами (Bug Triage).

- Фаза «Систематизация»: Начинают работать алгоритмы внедрения DoD, трассируемости требований, автоматизации релизов и оздоровления команды.

- Фаза «Устойчивое развитие»: Запускаются алгоритмы мониторинга качества, фиксации устойчивого развития и передачи проекта.

Если вы хотите проработать один из алгоритмов глубже, подскажите:

- На каком типе кризисов вы хотите специализироваться (например: стартапы, потерявшие фокус; кровавый корпоративный веб-энтерпрайз; проекты со сбежавшей командой)?

- Какую форму упаковки продукта вы видите (шаблоны документов, интерактивные чек-листы, софт-платформа)?

## Вы сказали: "я в свое время на базе книги Карла Вигерса разработал систему регистрации требований - это так же пригодится? Так же в процессе разработки Quality Gages для всего жизненного цикла продукта. Оптимально - создать "продукт" (пока на уровне комплекта инструкций), который бы позволял и с новым проектом работать и прийти на проект на любой его стадии, выявить текущее положение, исправить методологические недостатки и довести проект до промышленной эксплуатации."

я в свое время на базе книги Карла Вигерса разработал систему регистрации требований - это так же пригодится? Так же в процессе разработки Quality Gages для всего жизненного цикла продукта. Оптимально - создать "продукт" (пока на уровне комплекта инструкций), который бы позволял и с новым проектом работать и прийти на проект на любой его стадии, выявить текущее положение, исправить методологические недостатки и довести проект до промышленной эксплуатации.

21 августа 2026 г.

Да, книга Карла Вигерса («Разработка требований к программному обеспечению») — это идеальный «золотой стандарт» для вашей системы. То, что у вас уже есть готовая система регистрации требований на её базе и вы создаете Quality Gates (Ворота качества) для всего жизненного цикла (SDLC) — это огромное конкурентное преимущество.

Вы фактически уже создали ядро продукта. Вигерс дает системность в требованиях, а Quality Gates — это жесткие фильтры, которые не позволяют хаосу и багам проникать с одного этапа разработки на другой.

Чтобы ваш продукт (комплект инструкций) стал универсальным фреймворком, способным работать и с нуля (greenfield), и внедряться на любой стадии кризиса (brownfield), вам нужно упаковать ваши наработки в единую матричную структуру.

Архитектура вашего продукта: «Методологический конвейер»

Ваш продукт должен состоять из трех крупных модулей: Диагностический, Трансформационный (на базе Вигерса и Quality Gates) и Операционный.

[ 1. Модуль диагностический ] ──> [ 2. Модуль Quality Gates ] ──> [ 3. Модуль масштабирования ]

(Точка входа на любой стадии)       (Фильтры Вигерса и качества)      (Выход в пром. эксплуатацию)

Ниже представлена детальная структура того, как интегрировать ваши наработки в этот комплект инструкций.

Модуль 1: Точка входа и диагностика (Вход на любой стадии)

Инструкции этого модуля позволяют вам «приземлиться» на проект в любой момент (идея, разработка, тестирование, предрелизный хаос) и мгновенно определить координаты.

- Инструкция «Карта экспресс-аудита SDLC»:

  - Чек-лист для определения текущей фазы проекта (где мы реально находимся).

  - Алгоритм поиска «сломанного» звена: аудит артефактов (есть ли ТЗ, тест-кейсы, архитектурная схема).

- Инструкция «Аудит кодовой базы и инфраструктуры»:

  - Порядок оценки технического долга, наличия CI/CD, покрытия тестами и состояния Git-репозитория.

- Инструкция «Матрица разрыва (Gap Analysis)»:

  - Инструмент для сравнения текущего хаотичного состояния требований с идеальной структурой по Вигерсу. Показывает, сколько требований утеряно или не декомпозировано.

Модуль 2: Ваша система требований (по Вигерсу) + Quality Gates

Это сердце вашего продукта. Здесь ваши наработки по Вигерсу выступают как структура данных, а Quality Gates (QG) — как контрольные точки.

Внедрите инструкции по прохождению следующих «ворот качества» (вы можете адаптировать их под свои Quality Gages):

QG 1: Ворота концепции и бизнес-требований

- Инструкция: Порядок фиксации Vision & Scope (Границы и образ проекта по Вигерсу).

- Критерий прохода: Бизнес-цели измеримы, стейкхолдеры согласны, границы проекта очерчены. Если проект в кризисе — здесь происходит безжалостное урезание фич до MVP.

QG 2: Ворота пользовательских и функциональных требований

- Инструкция: Порядок развертывания вашей системы регистрации требований. Перевод пользовательских сценариев (Use Cases) в системные функциональные требования.

- Критерий прохода: Требования атомарны, непротиворечивы, проверяемы (testable). Каждое требование имеет уникальный ID в вашей системе.

QG 3: Ворота архитектуры и дизайна (Спецификация)

- Инструкция: Порядок трассировки (Traceability) по Вигерсу: связывание требований с элементами архитектуры и интерфейса (UI/UX).

- Критерий прохода: Архитекторы и разработчики подтвердили, что требования реализуемы на текущем стеке, создана матрица трассируемости.

QG 4: Ворота готовности к разработке (Ready for Dev)

- Инструкция: Внедрение Definition of Ready (DoR).

- Критерий прохода: Разработчик не имеет права брать задачу в работу, если к ней не привязаны требования из вашей системы и нет критериев приемки. Это останавливает генерацию «кривого» кода.

QG 5: Ворота качества кода и тестирования (Ready for Test / DoD)

- Инструкция: Применение Definition of Done (DoD). Порядок автоматического или ручного контроля качества кода (код-ревью, линтеры, unit-тесты).

- Критерий прохода: На базе требований из вашей системы автоматически (или полуавтоматически) созданы тест-кейсы. Задача не закрывается, пока тесты не пройдены.

Модуль 3: Вывод в промышленную эксплуатацию (Стабилизация)

Инструкции для доведения продукта до «боевого» режима и фиксации устойчивости.

- Инструкция «Стабилизационный спринт» (Hardening Sprint):

  - Порядок остановки разработки фич и перевода 100% сил команды на закрытие критических багов, обнаруженных на прошлых Quality Gates.

- QG 6: Ворота релизной готовности (Pre-Release Gate):

  - Чек-лист готовности к деплою: проведение регрессионного тестирования, проверка скриптов миграции баз данных, наличие плана отката (Rollback plan).

- Инструкция «Запуск мониторинга и SLA»:

  - Порядок развертывания систем логирования и алертинга (мониторинг стабильности веб-приложения в продакшене).

- Инструкция «Передача в устойчивое развитие»:

  - Регламент обучения штатной команды работе по вашим Quality Gates, чтобы после вашего ухода проект не скатился обратно в кризис.

В чем главная «фишка» такой упаковки?

Когда вы приходите на проект на любой стадии, вы говорите заказчику:

«Я не буду гадать, что у вас сломалось. Мы прогоним проект через матрицу моих Quality Gates. Те "ворота", которые проект не пройдет (например, требования не бьются с кодом или код не тестируется) — это и есть зоны методологического дефекта. Мои инструкции покажут команде, как именно эти дефекты исправить».

Если проект новый (с нуля), вы просто берете этот же комплект инструкций и разворачиваете его последовательно от QG 1 до QG 6, гарантируя, что проект в принципе не попадет в кризис.

Чтобы сделать этот комплект инструкций максимально применимым, ответьте:

- В вашей системе по Вигерсу требования регистрируются в текстовом виде (шаблоны/Confluence) или вы адаптировали её под таск-трекеры (Jira, Kaiten, Azure DevOps)?

- Ваши Quality Gates планируются как жесткие административные запреты (разработчик физически не может продвинуть задачу в таск-трекере без выполнения условий) или как рекомендательные чек-листы для менеджмента?

## Вы сказали: "я планирую уволится из компании, в которой я сейчас работаю (тестировщиков, но имею опыт BA). До увольнения осталось 7 месяцев. Как мне за это время успеть создать данный продукт? Как этот продукт лучше назвать?"

я планирую уволится из компании, в которой я сейчас работаю (тестировщиков, но имею опыт BA). До увольнения осталось 7 месяцев. Как мне за это время успеть создать данный продукт? Как этот продукт лучше назвать?

21 августа 2026 г.

Семь месяцев — это идеальный срок. У вас есть отличная фора, чтобы не просто написать инструкции «из головы», а бесплатно протестировать и откатать свой продукт на текущем работодателе, исправив чужие ошибки за чужой счет.

Поскольку у вас редкий и ценный стык компетенций (QA + BA), ваш продукт будет обладать уникальной силой: большинство аналитиков не думают о том, как их требования будут тестироваться, а тестировщики не знают, откуда эти требования берутся. Вы же объединяете эти миры.

Ниже представлен детальный план создания продукта за 7 месяцев и варианты сильных названий.

Помесячный план создания продукта (7 месяцев)

Ваша стратегия: превратить оставшееся время в работу над «дипломным проектом», где ваша компания — это подопытная лаборатория.

Месяц 1: Проектирование ядра (Архитектура)

- Задача: Свести воедино ваши наработки по Вигерсу и концепцию Quality Gates (QG).

- Что делать: Опишите верхнеуровневую карту жизненного цикла проекта (от идеи до продакшена). Четко зафиксируйте точки входа/выхода для каждых «ворот качества».

- Результат: Одностраничная схема (MindMap или диаграмма в Miro), описывающая весь ваш методологический конвейер.

Месяцы 2–3: Разработка Модуля требований (по Вигерсу)

- Задача: Переложить вашу систему регистрации требований в универсальные шаблоны.

- Что делать: Создайте шаблоны документов: Vision & Scope, Спецификация требований (SRS), матрица трассируемости. Опишите правила декомпозиции бизнес-требований в функциональные.

- Тест на работе: Попробуйте оформить хотя бы одну текущую задачу на работе строго по вашей новой системе. Посмотрите, где спотыкаются разработчики. Адаптируйте текст инструкции.

Месяцы 4–5: Разработка Модуля качества (Quality Gates)

- Задача: Описать чек-листы и критерии прохождения для каждых ворот (DoR, DoD, критерии приемки).

- Что делать: Напишите инструкции, как связывать требования Вигерса с тест-кейсами. Опишите регламент Bug Triage (сортировки багов) в условиях дефицита времени.

- Тест на работе: Как тестировщик, начните применять эти чек-листы при приемке задач от разработчиков. Зафиксируйте, сколько багов отловилось на ранних этапах благодаря вашим критериям.

Месяц 6: Разработка Диагностического модуля (Точка входа в кризис)

- Задача: Создать «опросник» и алгоритм аудита для проблемных проектов.

- Что делать: Напишите инструкцию: «Что делать в первый день на чужом проекте». Сформулируйте список вопросов для стейкхолдеров, тимлида и PM. Напишите шаблоны отчетов (Gap Analysis).

- Результат: Чек-лист, который за 3 дня позволяет понять, на каких именно Quality Gates «умирает» чужой проект.

Месяц 7: Упаковка, финализация и подготовка к выходу

- Задача: Сборка единого франшизного пакета и подготовка личного бренда.

- Что делать: Объедините все инструкции, шаблоны и чек-листы в единую базу знаний (например, в Notion, Obsidian или в виде интерактивной PDF-книги). Оформите свое новое резюме и профиль на LinkedIn/Хабр как «Кризис-менеджер / SDLC Архитектор».

Как назвать ваш «Продукт»?

Название должно быть звучным, понятным бизнесу (акцент на деньгах, стабильности и скорости) и отражать суть — стык требований и качества.

Вариант 1: С фокусом на инженерию и структуру (Для серьезного Enterprise / B2B)

- SDLC Gatekeeper (Хранитель жизненного цикла разработки) — звучит весомо, показывает, что вы управляете всем процессом.

- Requirements-Driven Quality (RDQ) — методологическое название. Показывает, что качество на проекте управляется через требования.

- Requirements & Quality Ledger (RQL) — «Книга учета требований и качества».

Вариант 2: С фокусом на антикризис и спасение бизнеса (Для инвесторов и фаундеров)

- Project Reboot Framework — «Фреймворк перезагрузки проекта». Понятно, что вы приходите, нажимаете кнопку, и всё пересобирается.

- Zero-Crisis SDLC — обещает избавление от кризиса за счет методологии.

- Product Recovery Blueprint — «Чертеж восстановления продукта». Слово Blueprint ассоциируется с готовой, точной архитектурной схемой.

Вариант 3: Метафорические / Брендовые (Для создания личной франшизы)

- Вигерс-Лок (Wiegers Lock / Wiegers Gate) — отсылка к автору стандартов требований, совмещенная с идеей «замка» или «ворот качества».

- Q-Track (Quality & Requirements Tracking) — коротко, современно, легко упаковать в логотип.

Совет по ускорению разработки:

Не пишите длинные талмуды текста. Форматируйте инструкции как Action Items (конкретные действия). Вместо фразы «Необходимо тщательно анализировать требования...» пишите: «Шаг 1. Открыть матрицу трассируемости. Шаг 2. Проверить пункт 3.1...». Бизнес в кризисе покупает краткость и алгоритмы, а не воду.

Если вы хотите, мы можем прямо сейчас набросать структуру Модуля 1 (Диагностика): какие первые 5 вопросов вы бы задали тимлиду кризисного проекта, чтобы сразу понять, работают ли у них требования и QA?

## Вы сказали: "Я хочу не только порядки действий создать, но и создать мини-приложение на FastAPI + PostgeSQL для иллюстрации моих подходов."

Я хочу не только порядки действий создать, но и создать мини-приложение на FastAPI + PostgeSQL для иллюстрации моих подходов.

21 августа 2026 г.

Это мощный стратегический ход. Наличие работающего веб-приложения (PoC — Proof of Concept) переводит ваш продукт из разряда «еще одного набора инструкций» в категорию готового SaaS-решения или внутренней ERP-системы для оздоровления проектов. На рынке консалтинга это поднимет ваш чек в несколько раз.

Для кризис-менеджера стек FastAPI + PostgreSQL идеален: он позволяет собрать MVP буквально «на коленке» за пару недель, при этом система будет быстрой и готовой к масштабированию.

Ниже представлена архитектура базы данных и структура API для вашего антикризисного мини-приложения.

Архитектура Базы Данных (PostgreSQL)

Вам нужна реляционная структура, которая жестко связывает требования (по Вигерсу) с воротами качества (Quality Gates) и проектными задачами.

[Projects] ──< [Requirements (Wiegers)] ──< [QualityGates_Checks]

│                       │                          │

└──< [Tasks (Jira)] ────┘                          └──> [Defects/Bugs]

Ключевые таблицы:

- projects: Проекты в системе (название, текущая фаза кризиса, статус).

- requirements: Дерево требований по Вигерсу. Поля: id, project_id, type (Бизнес, Пользовательское, Функциональное), priority, status, parent_id (для иерархии).

- tasks: Задачи разработки (эмуляция Jira). Поля: id, requirement_id (ключевая связь для трассируемости), status, assigned_to.

- quality_gates: Справочник ваших ворот (от QG1 до QG6).

- gate_checks: Результаты прохождения ворот конкретным требованием или фичей. Поля: requirement_id, gate_id, is_passed (True/False), blocker_description.

- defects: Баги. Привязываются напрямую к requirement_id и конкретному gate_id (показывает, на каких воротах пропущен баг).

Структура API (FastAPI)

Ваш API должен быть разделен на три эндпоинт-группы (роутера), в точности повторяя логику вашего методологического продукта.

1. Модуль /api/v1/diagnostics (Триаж и Аудит)

- GET /diagnostics/{project_id}/gap-analysis — Эндпоинт выдает процент требований, не покрытых тестами, и процент задач без привязки к требованиям Вигерса. Это ваш автоматический аудит.

- POST /diagnostics/{project_id}/freeze — Команда одной кнопкой переводит все некритичные требования в статус "On Hold" (Заморожено).

2. Модуль /api/v1/requirements (Система Вигерса)

- POST /requirements/ — Создание требования с жесткой валидацией (например, нельзя создать функциональное требование, если у него нет родительского пользовательского Use Case).

- GET /requirements/{req_id}/traceability — Показывает полную цепочку: Бизнес-цель -> Функциональное требование -> Задача в разработке -> Тест-кейс.

3. Модуль /api/v1/quality-gates (Ворота Качества)

- POST /quality-gates/check — Фиксация прохождения ворот. Если требование пытается перейти на этап «Разработка» без заполненного чек-листа DoR (Definition of Ready), API возвращает ошибку 400 Bad Request с описанием блокирующих дефектов.

- GET /quality-gates/dashboard/{project_id} — Главный экран кризис-менеджера. Показывает воронку: сколько требований «застряло» на каждых воротах.

План интеграции кода и инструкций за 7 месяцев

Расширим ваш помесячный план с учетом разработки приложения:

- Месяцы 1–2 (Инструкции + БД): Описываете логику требований и проектируете модели SQLAlchemy/SQLModel. Настраиваете миграции Alembic в PostgreSQL.

- Месяцы 3–4 (Бэкенд требований): Пишете логику создания, декомпозиции и трассировки требований по Вигерсу на FastAPI. Настраиваете автоматическую валидацию полей через Pydantic.

- Месяцы 5–6 (Бэкенд Quality Gates + Логика Триажа): Реализуете эндпоинты контроля качества. Пишете SQL-запросы для автоматического расчета метрик «здоровья» проекта (какой процент задач нарушает DoD/DoR).

- Месяц 7 (Демо-данные и Упаковка): Заполняете базу данных "грязными" демо-данными (как выглядит проект в кризисе) и пишите скрипт, который по шагам очищает его. Оборачиваете приложение в Docker Compose (FastAPI + PostgreSQL одним файлом), чтобы вы могли запустить демонстрацию на любом ноутбуке перед клиентом за 1 минуту.

Как это презентовать клиенту (Ваш Киллер-Фича)

Когда вы придете на аудит к заказчику, вы откроете ноутбук и скажете:

«Я не просто пишу отчеты. Мы развернем локально мое приложение, импортируем выгрузку из вашей Jira, и система сама подсветит "слепые зоны": какие фичи пишутся без требований (нарушение ворот QG4), и на каком этапе тестирования у вас застревают задачи. Моя методология зашита прямо в логику этого софта».

Если хотите, мы можем прямо сейчас написать базовую модель Pydantic и SQLAlchemy для таблицы Требований (Requirements), чтобы заложить правильную структуру связей по Вигерсу. Начнем с этого?

## Вы сказали: "Я хочу не только порядки действий создать, но и создать мини-приложение на FastAPI + PostgeSQL для иллюстрации моих подходов. Это должно быть небольшое веб-приложение, на котором я должен показать: как я управляю качеством, как я управляю требования, как я управляю проектом в целом."

Я хочу не только порядки действий создать, но и создать мини-приложение на FastAPI + PostgeSQL для иллюстрации моих подходов. Это должно быть небольшое веб-приложение, на котором я должен показать: как я управляю качеством, как я управляю требования, как я управляю проектом в целом.

21 августа 2026 г.

Отличная идея! Чтобы демонстрация производила максимальный эффект на потенциального клиента (генерального директора, инвестора или CTO), приложение не должно быть перегруженным. Его задача — визуализировать «До / После»: показать хаос в кризисе и идеальный порядок после применения ваших алгоритмов.

Для иллюстрации трех доменов (Проект, Требования, Качество) достаточно реализовать 4 экрана. Ниже представлена детальная техническая и функциональная структура этого мини-приложения.

Архитектура Базы Данных (SQLAlchemy)

Чтобы показать управление проектом, требованиями и качеством в связке, структура БД должна жестко соединять эти сущности через связи «один ко многим» и «многие ко многим».

[Проект (Project)]

│

├───< [Требование (Requirement)] ───< [Проверка Ворот (GateCheck)]

│               │

└───< [Задача (Task)] ───< [Дефект (Bug)]

- Управление проектом (Project, Task): Хранит фазу проекта, бюджет и задачи команды.

- Управление требованиями (Requirement): Реализует структуру по Вигерсу. Каждое функциональное требование связано с родительским пользовательским.

- Управление качеством (GateCheck, Bug): Отражает прохождение Quality Gates и найденные дефекты.

Спецификация 4 Демонстрационных Экранов

Экран 1: Дашборд Триажа (Управление проектом)

Что показывает: Экран «Пожарного». Вы заходите на проект и видите масштаб катастрофы в метриках.

- Визуальные элементы:

  - Счетчик «Процент хаоса»: Доля задач в таск-трекере, у которых нет привязанных требований. В кризисе это обычно 80–90%.

  - Воронка Quality Gates: График, показывающий, на каких воротах застряло больше всего задач (например, 50 задач на QG5 «Тестирование» из-за багов).

  - Кнопка «Запустить Протокол Заморозки (Freeze)»: Переводит проект в антикризисный режим, автоматически скрывая или блокируя все задачи не из категории MVP.

Экран 2: Дерево Триажа Требований (Управление требованиями по Вигерсу)

Что показывает: Как вы навели порядок в хаосе «хотелок» заказчика.

- Визуальные элементы:

  - Иерархический вид: Бизнес-требования -> Пользовательские (Use Cases) -> Функциональные.

  - Индикатор Трассируемости (Traceability): Рядом с каждым требованием горит статус: Покрыто тестами (Да/Нет) и Связано с кодом (Да/Нет).

  - Инструмент «Стрижка бэклога»: Возможность перетащить требование в корзину или архив с автоматическим расчетом, сколько часов разработки это сэкономило для спасения дедлайна.

Экран 3: Сетка Ворот Качества — Quality Gates (Управление качеством)

Что показывает: Ваша ключевая фича. Система не дает задаче двигаться дальше, если она нарушает методологию.

- Визуальные элементы:

  - Таблица, где строки — это требования/задачи, а столбцы — ваши 6 Quality Gates.

  - На пересечении горят индикаторы: Зеленый (Пройдено), Красный (Заблокировано — есть баги), Серый (Еще не дошло).

  - При клике на «Красный» маркер открывается список блокирующих дефектов, которые не пускают задачу на следующий этап (например, задача пытается уйти в релиз без прохождения код-ревью на этапе QG4).

Экран 4: Экран Стабильности (Метрика Устойчивого Развития)

Что показывает: Доказательство вашей работы. Момент, когда вы передаете проект штатной команде.

- Визуальные элементы:

  - График «Velocity vs Defect Density»: Показывает, как скорость команды стабилизировалась, а плотность багов упала до нуля.

  - Чек-лист передачи дел: Интерактивный список условий (Документация готова, CI/CD настроен, автотесты работают), после выполнения которых проект официально считается вышедшим из кризиса.

Быстрый Старт: Прототип на FastAPI

Чтобы вы могли начать писать код прямо сейчас, вот базовая структура моделей (models.py) и одного из ключевых антикризисных эндпоинтов (main.py).

1. Модели данных (models.py)

python

from enum import Enum

from sqlalchemy import Column, Integer, String, Boolean, ForeignKey, Enum as SqlEnum

from sqlalchemy.orm import declarative_base, relationship

Base = declarative_base()

class ReqType(str, Enum):

BUSINESS = "Бизнес"

USER = "Пользовательское"

FUNCTIONAL = "Функциональное"

class ProjectStatus(str, Enum):

CRISIS = "Кризис"

STABILIZATION = "Стабилизация"

SUSTAINABLE = "Устойчивое развитие"

class Project(Base):

__tablename__ = "projects"

id = Column(Integer, primary_key=True)

name = Column(String, nullable=False)

status = Column(SqlEnum(ProjectStatus), default=ProjectStatus.CRISIS)

requirements = relationship("Requirement", back_populates="project")

class Requirement(Base):

__tablename__ = "requirements"

id = Column(Integer, primary_key=True)

project_id = Column(Integer, ForeignKey("projects.id"))

title = Column(String, nullable=False)

type = Column(SqlEnum(ReqType), nullable=False)

is_mvp = Column(Boolean, default=True)  # Для антикризисного отсечения

parent_id = Column(Integer, ForeignKey("requirements.id"), nullable=True) # Иерархия Вигерса

project = relationship("Project", back_populates="requirements")

gate_checks = relationship("GateCheck", back_populates="requirement")

class GateCheck(Base):

__tablename__ = "gate_checks"

id = Column(Integer, primary_key=True)

requirement_id = Column(Integer, ForeignKey("requirements.id"))

gate_number = Column(Integer, nullable=False) # От 1 до 6 (Ваши Quality Gates)

is_passed = Column(Boolean, default=False)

blocker_comment = Column(String, nullable=True)

requirement = relationship("Requirement", back_populates="gate_checks")

Используйте код с осторожностью.

2. Антикризисный Эндпоинт (main.py)

Этот эндпоинт реализует «Триаж» проекта: рассчитывает процент задач без требований и находит слабые места.

python

from fastapi import FastAPI, Depends, HTTPException

from sqlalchemy.orm import Session

from .models import Project, Requirement, ProjectStatus, ReqType, GateCheck

# Предполагается, что у вас настроено подключение к БД (get_db)

app = FastAPI(title="Anti-Crisis SDLC Gatekeeper")

@app.get("/api/v1/projects/{project_id}/audit")

def get_project_audit(project_id: int, db: Session = Depends(get_db)):

project = db.query(Project).filter(Project.id == project_id).first()

if not project:

raise HTTPException(status_code=404, detail="Проект не найден")

total_reqs = db.query(Requirement).filter(Requirement.project_id == project_id).count()

# Метрика управления требованиями: сколько функциональных требований не привязаны к пользовательским сценариям

untraced_reqs = db.query(Requirement).filter(

Requirement.project_id == project_id,

Requirement.type == ReqType.FUNCTIONAL,

Requirement.parent_id == None

).count()

# Метрика управления качеством: сколько требований завалили Quality Gate 4 (Готовность к разработке)

failed_quality_gates = db.query(GateCheck).join(Requirement).filter(

Requirement.project_id == project_id,

GateCheck.gate_number == 4,

GateCheck.is_passed == False

).count()

# Считаем "Индекс Хаоса"

chaos_index = (untraced_reqs / total_reqs * 100) if total_reqs > 0 else 0

return {

"project_name": project.name,

"current_phase": project.status,

"total_requirements_registered": total_reqs,

"chaos_index_percent": round(chaos_index, 2),

"requirements_blocked_at_quality_gates": failed_quality_gates,

"recommendation": "Требуется запуск Протокола Заморозки и ревизия бэклога" if chaos_index > 40 else "Проект стабилен"

}

Используйте код с осторожностью.

С чего начать разработку?

Чтобы успеть за 7 месяцев, не пишите фронтенд на сложных фреймворках (React/Vue). Используйте FastAPI + Jinja2 (HTML-шаблоны) + TailwindCSS (через CDN). Вы сможете верстать экраны прямо внутри Python-проекта, экономя время.

Если вы готовы развивать эту техническую часть, давай спроектируем логику Кнопки «Заморозка»: по какому алгоритму система должна автоматически отбирать требования, которые перейдут в статус "Архив/Вторая очередь", чтобы мгновенно разгрузить команду разработки?

## Вы сказали: "Я хочу не только порядки действий создать, но и создать мини-приложение на FastAPI + Reac + PostgeSQL для иллюстрации моих подходов. Это должно быть небольшое веб-приложение, на котором я должен показать: как я управляю качеством, как я управляю требования, как я управляю проектом в целом. К этому проекту будут созданы требования (в том же проекте, что и код), автотесты, RAG (требования + код). Оптимально создать ИИ-агентов, управляющих качеством требований. Для ведения проекта, хранения кода и т.д. будет использована Gitea."

Я хочу не только порядки действий создать, но и создать мини-приложение на FastAPI + Reac + PostgeSQL для иллюстрации моих подходов. Это должно быть небольшое веб-приложение, на котором я должен показать: как я управляю качеством, как я управляю требования, как я управляю проектом в целом. К этому проекту будут созданы требования (в том же проекте, что и код), автотесты, RAG (требования + код). Оптимально создать ИИ-агентов, управляющих качеством требований. Для ведения проекта, хранения кода и т.д. будет использована Gitea.

21 августа 2026 г.

Это монументальный и очень сильный концепт. Вы создаете не просто демонстрационный прототип, а полноценную экосистему автоматизированного антикризисного управления (AI-Driven SDLC Gatekeeper).

Использование связки Gitea + FastAPI + React + PostgreSQL, подкрепленной автотестами, RAG и ИИ-агентами, превращает ваш продукт в ультимативный инструмент. Вы сможете показать клиенту автоматизацию высшего уровня: ИИ-агент сам читает репозиторий в Gitea, находит архитектурные дыры и несостыковки в требованиях, и блокирует прохождение Quality Gates до вмешательства человека.

Поскольку стек расширился до React и ИИ-агентов, а срок остается 7 месяцев, вам нужна жесткая архитектура решения и четкий план, чтобы успеть все реализовать.

Архитектура экосистемы

Ваше мини-приложение станет центральным хабом (Оркестратором), который общается с Gitea через вебхуки (Webhooks) и API, а также использует LLM для анализа.

[ Gitea ] (Код + Требования в Markdown)

│  ▲

│  │ (Вебхуки на коммиты / API для блокировки PR)

▼  │

[ FastAPI Оркестратор ] ──> [ PostgreSQL ] (Метрики, Логи, Статусы QG)

│       ▲

│       │ (Извлечение контекста кода и ТЗ)

▼       │

[ RAG-модуль & ИИ-Агенты (QA/BA) ]

│

▼

[ React-Интерфейс ] (Дашборды управления качеством, проектом, требованиями)

Как реализовать 3 домена управления через эту систему

1. Управление требованиями (BA-Агент + RAG)

- Где хранятся требования: В репозитории Gitea в виде .md файлов (структурированных строго по Карлу Вигерсу: бизнес, пользовательские, функциональные).

- Как работает RAG: Скрипт парсит эти markdown-файлы, разбивает на чанки и загружает в векторную базу данных (например, Chroma или PGVector прямо в PostgreSQL).

- ИИ-Агент по качеству требований (BA Agent): При изменении файла требований в Gitea срабатывает вебхук. ИИ-агент через RAG анализирует текст на соответствие критериям Вигерса:

  - Проверяемость (Testability): Можно ли написать автотест на это требование?

  - Противоречивость: Не противоречит ли новая фича старым требованиям из векторной базы?

  - Атомарность: Не перегружено ли требование?

- Результат: ИИ-агент выставляет оценку качеству требований на дашборде React.

2. Управление качеством (QA-Агент + Gitea Integration)

- Автотесты: Вы пишете интеграционные тесты для вашего FastAPI (например, на pytest).

- Связка «Требование — Тест» (Traceability): В коде автотестов вы используете декораторы или маркеры с ID требований по Вигерсу (например, @pytest.mark.req("REQ-101")).

- ИИ-Агент по качеству продукта (QA Agent):

  - Анализирует покрытие: сопоставляет ID требований из RAG с ID в коде автотестов.

  - Читает отчеты о запуске тестов. Если тесты упали — агент автоматически создает карточку дефекта (Bug) в вашей системе или в Gitea Issues.

- Блокировка ворот (Quality Gates): Если QA-агент видит, что функционал не покрыт тестами или тесты упали, приложение через API Gitea вешает статус Failure на Pull Request, запрещая мерж в основную ветку.

3. Управление проектом в целом (Дашборд Оркестратора)

В React-интерфейсе вы выводите три агрегированные метрики, которые показывают «здоровье» проекта на основе данных из Gitea и ИИ-агентов:

- Индекс зрелости требований: % требований, прошедших валидацию BA-агента.

- Индекс покрытия качеством: % требований, обеспеченных успешными автотестами.

- Фаза проекта: Автоматический переход из статуса «Критический хаос» в «Стабилизация», когда ИИ-агенты перестают фиксировать критические дефекты в новых коммитах.

Обновленный помесячный план разработки (7 месяцев)

Чтобы не утонуть в коде React и настройке LLM, двигайтесь строго по итерациям.

Месяц 1: Инфраструктура и Базовый Бэкенд

- Развернуть локально в Docker: Gitea и PostgreSQL.

- Создать проект FastAPI. Описать базовые модели БД (Project, QualityGate, AgentLog).

- Написать базовые автотесты (pytest) для самого FastAPI, чтобы сразу заложить культуру качества в свой же проект.

Месяц 2: Requirements-as-Code (Вигерс в Markdown)

- Создать в Gitea репозиторий. Написать шаблоны требований по Вигерсу в формате Markdown.

- Написать парсер на FastAPI, который по API Gitea забирает эти .md файлы и сохраняет структуру требований в PostgreSQL.

Месяцы 3–4: RAG и ИИ-Агенты (Requirements Quality)

- Настроить RAG (интегрировать OpenAI API / Anthropic или локальную модель через Ollama).

- Написать промпты для BA-Агента: научить его проверять markdown-требования на двусмысленность и неполноту по Вигерсу.

- Реализовать эндпоинт, который принимает вебхук от Gitea при пуше изменений в требования, запускает агента и сохраняет его вердикт в БД.

Месяц 5: Трассируемость и QA-Агент

- Внедрить в свои автотесты разметку требований (REQ-ID).

- Написать логику для QA-Агента: парсинг результатов тестов и сопоставление их с требованиями из RAG.

- Реализовать Quality Gates: если требования или тесты не валидны, FastAPI отправляет в Gitea команду заблокировать Pull Request.

Месяц 6: Фронтенд на React

- Создать чистое, минималистичное приложение на React (используйте Vite + TailwindCSS + Shadcn/ui для мгновенной и красивой верстки).

- Сделать 3 главных экрана: Дашборд Проекта (Метрики хаоса), Инспектор Требований (где ИИ-агент подсвечивает ошибки в ТЗ) и Матрица Quality Gates (статусы прохождения ворот кодом).

Месяц 7: Демонстрационный сценарий и Полировка

- Подготовить "Кризисный демо-сценарий": вы пушите в Gitea заведомо плохое, противоречивое требование и падающий код.

- Показываете на экране React, как система мгновенно окрашивается в красный цвет, ИИ-агенты пишут логи с объяснением причин, а Gitea блокирует релиз.

- Затем вы пушите исправление — система становится зеленой, сигнализируя о переходе в фазу «Устойчивого развития». Поздравляем, ваш продукт готов к продаже клиентам.

С чего начать прямо сейчас?

Для старта вам нужен базовый скрипт, который будет принимать требования и анализировать их. Давайте напишем прототип BA-Агента на FastAPI.

Ниже представлен пример эндпоинта, который имитирует работу агента: он принимает текст требования, отправляет его в LLM (через гипотетический клиент) и проверяет на критические дефекты по Вигерсу.

python

from fastapi import FastAPI, HTTPException

from pydantic import BaseModel

from typing import List, Optional

app = FastAPI(title="AI SDLC Gatekeeper")

class RequirementCheckRequest(BaseModel):

req_id: str

title: str

description: str  # Текст требования из Markdown-файла в Gitea

class AgentVerdict(BaseModel):

is_valid: bool

detected_defects: List[str]

suggestions: Optional[str]

# Эмулируем вызов ИИ-Агента (в реальности здесь будет запрос к LLM с системным промптом по Вигерсу)

def ask_ai_ba_agent(text: str) -> AgentVerdict:

# ИИ-агент анализирует текст. Например, ищет стоп-слова неопределенности: "быстро", "интуитивно", "оптимально"

bad_words = ["быстро", "интуитивно", "не менее", "оптимально", "приемлемо"]

found_defects = []

for word in bad_words:

if word in text.lower():

found_defects.append(f"Нарушение критерия однозначности (Вигерс): найдено размытое слово '{word}'")

if found_defects:

return AgentVerdict(

is_valid=False,

detected_defects=found_defects,

suggestions="Перепишите требование, указав конкретные измеримые метрики (например, 'время отклика до 200 мс')."

)

return AgentVerdict(is_valid=True, detected_defects=[], suggestions="Требование соответствует стандартам качества.")

@app.post("/api/v1/agents/validate-requirement", response_model=AgentVerdict)

def validate_requirement(payload: RequirementCheckRequest):

try:

# Запуск агента проверки качества требований

verdict = ask_ai_ba_agent(payload.description)

return verdict

except Exception as e:

raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

Используйте код с осторожностью.

Этот подход производит неизгладимое впечатление на технических директоров (CTO), так как решает их главную боль — предотвращает написание кода на основе испорченного телефона.

Если вы хотите, на следующем шаге мы можем детально прописать системный промпт (System Prompt) для вашего ИИ-BA-агента, заложив в него жесткие правила проверки требований из книги Карла Вигерса. Будем прорабатывать промпт агента?

## Вы сказали: "еще в RAG - помощь для пользователя"

еще в RAG - помощь для пользователя

21 августа 2026 г.

Добавление RAG (Retrieval-Augmented Generation) в качестве интерактивного ассистента для пользователя (разработчика, аналитика или самого кризис-менеджера) — это мощный шаг. Это превращает систему из строгого «надзирателя», который просто блокирует коммиты, в умного наставника.

В условиях кризиса команда часто совершает ошибки не из-за злого умысла, а из-за паники, спешки и непонимания методологии. Интерактивный RDB-ассистент станет для них контекстным хелпером.

Ниже описано, как интегрировать пользовательский RAG-помощник в вашу архитектуру и какие сценарии использования он закроет.

Архитектура пользовательского RAG-момощника

Помощник должен иметь доступ к трем источникам знаний (базам данных), чтобы давать точные ответы:

┌──────────────────────────────────────────┐

│   База знаний 1: Книга Вигерса + Ваша   │

│        методология Quality Gates         │

└────────────────────┬─────────────────────┘

▼

[Интерфейс React] ──> [ FastAPI Chat Endpoint ] ──> [ LLM (ИИ-Ассистент) ]

(Окно чата/подсказок)                 ▲

│

┌────────────────────┴─────────────────────┐

│ База знаний 2: Текущие требования (.md)  │

│        и Код проекта из Gitea            │

└──────────────────────────────────────────┘

- Методологический слой (Статический): Загруженная в векторную базу книга Карла Вигерса, ваши регламенты прохождения Quality Gates, шаблоны DoR и DoD.

- Контекстный слой проекта (Динамический): Актуальный срез требований и кодовой базы вашего веб-приложения из Gitea (обновляется через вебхуки при каждом пуше).

Ключевые сценарии использования RAG-помощника

Сценарий 1: Интерактивный Архитектор требований (Помощь Аналитику / PM)

Когда аналитик пишет новое требование в Markdown-файле или прямо в интерфейсе вашего приложения, он может вызвать ассистента.

- Запрос пользователя: «Я хочу добавить фичу авторизации через Telegram. Напиши для неё функциональные требования по нашему шаблону».

- Работа RAG: ИИ лезет в векторную базу, достает ваш регламент (как правильно оформлять функциональные требования по Вигерсу), смотрит на уже существующие требования к авторизации в проекте и генерирует идеальный черновик.

- Запрос пользователя: «Агент заблокировал мое требование REQ-104 на QG2 из-за "неопределенности". Как мне его переписать?»

- Работа RAG: ИИ анализирует заблокированное требование, сопоставляет его с правилами Вигерса и выдает готовый исправленный вариант.

Сценарий 2: Контекстный онбординг разработчика (Помощь Разработчику)

В кризисных проектах часто меняются разработчики, а документация устаревает. Новый программист тратит недели на погружение. С RAG он погружается за часы.

- Запрос пользователя: «Мне нужно исправить баг в модуле оплаты. Какие функциональные требования регулируют этот модуль и где лежит этот код?»

- Работа RAG: ИИ делает поиск по коду и markdown-файлам из Gitea, связывает их и отвечает: «Логика оплаты описана в требованиях REQ-202 (ссылка). Сам код находится в файле app/services/payment.py начиная со строки 45. Взаимосвязанный тест — tests/test_payment.py».

Сценарий 3: Антикризисный советник (Помощь вам как Кризис-менеджеру)

Вы можете использовать RAG для быстрого принятия управленческих решений.

- Запрос пользователя: «Покажи мне все требования, которые сейчас блокируют прохождение Quality Gate 4 (Ready for Dev), и назови ответственного разработчика».

- Работа RAG: ИИ агрегирует данные из PostgreSQL (статусы ворот) и Gitea (авторы последних коммитов) и выдает вам структурированный отчет для утренней летучки.

Реализация на FastAPI: Эндпоинт ЧАТА с RAG

Чтобы проиллюстрировать этот подход, создадим эндпоинт /api/v1/chat/ask, который принимает вопрос пользователя, делает поиск по векторной базе (контекст требований и методологии) и отдает ответ.

python

from fastapi import FastAPI, HTTPException

from pydantic import BaseModel

from typing import List

app = FastAPI(title="AI SDLC Gatekeeper & Helper")

class ChatQuery(BaseModel):

project_id: int

user_role: str  # "Разработчик", "Аналитик", "Менеджер"

question: str

class ChatResponse(BaseModel):

answer: str

sources: List[str]  # Ссылки на файлы в Gitea или главы Вигерса

# Имитация работы векторного поиска (Vector DB Retrieval)

def get_relevant_context(question: str, project_id: int) -> str:

# В реальности здесь будет: vector_db.similarity_search(question)

# Система найдет кусок из книги Вигерса и конкретный .md файл из Gitea

return (

"КОНТЕКСТ МЕТОДОЛОГИИ (Вигерс): Функциональные требования должны быть измеримыми. Избегайте слов 'быстро'.\n"

"КОНТЕКСТ ПРОЕКТА (Gitea/docs/reqs.md): REQ-102: Время отклика главной страницы приложения не должно превышать 300 мс."

)

# Имитация генерации ответа LLM

def generate_llm_answer(role: str, question: str, context: str) -> str:

# Здесь отправляется запрос в OpenAI/Ollama с системным промптом под роль пользователя

if "время отклика" in question.lower() and role == "Разработчик":

return (

"Согласно требованию REQ-102, лимит на отклик — 300 мс. "

"Ваш текущий Pull Request увеличивает его до 450 мс из-за тяжелого SQL-запроса в `main.py:25`. "

"Рекомендуется добавить индекс на поле `user_id` в PostgreSQL, чтобы пройти Quality Gate 5."

)

return "Я изучил документацию. Сформулируйте вопрос более конкретно по коду или требованиям."

@app.post("/api/v1/chat/ask", response_model=ChatResponse)

def ask_rag_helper(payload: ChatQuery):

try:

# Шаг 1: Извлекаем контекст из требований, кода и книги Вигерса

context = get_relevant_context(payload.question, payload.project_id)

# Шаг 2: Генерируем ответ с учетом роли пользователя (разработчику — технический ответ, аналитику — методологический)

answer = generate_llm_answer(payload.user_role, payload.question, context)

return ChatResponse(

answer=answer,

sources=["книга К. Вигерса, Глава 7", "Gitea: docs/requirements.md", "Gitea: app/main.py"]

)

except Exception as e:

raise HTTPException(status_code=500, detail=str(e))

Используйте код с осторожностью.

Как это реализовать в React-интерфейсе

На фронтенде этот RAG-помощник можно вывести двумя способами:

- Классический виджет чата в правом нижнем углу экрана (как «Техподдержка по методологии»).

- Контекстные подсказки (Tooltips): Когда на Экране Сетки Ворот Качества (Quality Gates) пользователь видит «Красный маркер» (блокировку), рядом находится кнопка «Спросить ИИ, как исправить». При клике открывается модальное окно, где RAG-помощник сразу объясняет причину и дает код/текст для исправления.

Это превращает вашу систему из карательного инструмента в поддерживающую среду, что гарантирует высокую вовлекаемость команды (User Adoption) — ключевой фактор, почему ваш продукт купят.

Если вы хотите, мы можем составить структуру папок и файлов в репозитории Gitea, чтобы RAG-парсер мог безошибочно понимать, где лежат бизнес-требования, где пользовательские, а где код и тесты. Будем прорабатывать структуру репозитория?

## Вы сказали: "Для четкого понимания, что такое монолит и микросервисы, я хочу одно и то же приложение сделать как модульный монолит и как микросервисное приложение. Причем, в обоих случаях я хочу создать Lego-приложение с минимальным или отсутствиующими импортами - только через обмен событиями."

Для четкого понимания, что такое монолит и микросервисы, я хочу одно и то же приложение сделать как модульный монолит и как микросервисное приложение. Причем, в обоих случаях я хочу создать Lego-приложение с минимальным или отсутствиующими импортами - только через обмен событиями.

21 августа 2026 г.

Это потрясающий академический и инженерный подход. Создание Event-Driven (управляемого событиями) Lego-приложения — лучшая демонстрация архитектурной зрелости. Вы покажете клиентам, что умеете проектировать системы с экстремально низкой связностью (Loose Coupling), где модули/сервисы можно менять как детальки конструктора, не ломая остальную систему.

В таком подходе разница между модульным монолитом и микросервисами сводится лишь к способу деплоя и границам процессов (In-Memory обмен vs Сетевой обмен). Сама бизнес-логика (код Lego-кубиков) остается неизменной.

Ниже представлена детальная концепция реализации обоих вариантов на вашем стеке (FastAPI + PostgreSQL + Gitea) с нулевыми импортами между модулями.

Архитектура «Lego-кубика» (Единый контракт модуля)

Чтобы полностью исключить импорты бизнес-логики (import billing_service), каждый модуль (кубик) должен общаться с внешним миром только через два интерфейса:

- Консьюмер (Слушатель событий): Подписывается на темы (topics) и принимает входящие события (DTO/Pydantic-модели).

- Эмиттер (Издатель событий): Публикует свои события в общую шину данных (Event Bus).

Пример сущностей для демонстрации (3 Lego-кубика):

- Requirements (Управление требованиями): Эмитит событие RequirementCreated.

- QA_Agent (ИИ-Валидатор): Слушает RequirementCreated, проверяет через LLM, эмитит RequirementValidated или RequirementBlocked.

- Project_Manager (Управление проектом): Слушает вердикты, меняет фазу проекта, эмитит ProjectStatusChanged.

Вариант 1: Модульный монолит (In-Memory Event Bus)

В модульном монолите все кубики упакованы в один процесс FastAPI и одну кодовую базу. Они делят между собой один процессорный поток и память.

Реализация без импортов:

Для обмена событиями внутри памяти используется паттерн Observer (Наблюдатель) или встроенный asyncio.Queue. Модули при старте приложения регистрируют свои функции-слушатели в едином EventBus-синглтоне.

[ FastAPI Процесс (Монолит) ]

│

├──> Модуль Requirements ──(Публикует: ReqCreated)──> [ Внутрипамятий EventBus ]

│                                                              │

└──> Модуль QA_Agent <─────(Получает: ReqCreated)──────────────┘

Архитектура кода в Gitea для монолита:

text

monolith-app/

├── app/

│   ├── core/

│   │   └── event_bus.py       # Синглтон шины событий (In-Memory Queue)

│   ├── modules/

│   │   ├── requirements/      # Код кубика Requirements

│   │   │   ├── router.py      # HTTP эндпоинты

│   │   │   └── events.py      # Публикация событий в core.event_bus

│   │   └── qa_agent/          # Код кубика QA Агента

│   │       └── listeners.py   # Регистрация слушателя в core.event_bus при старте

│   └── main.py                # Точка входа, поднимает все модули в одном процессе

Используйте код с осторожностью.

Вариант 2: Микросервисы (Network Event Bus)

В микросервисной архитектуре каждый Lego-кубик — это отдельное независимое FastAPI приложение, запущенное в своем собственном Docker-контейнере. У них полностью изолированная память и свои базы данных.

Реализация без импортов:

Поскольку процессы разделены сетью, asyncio.Queue больше не работает. Его место занимает внешний брокер сообщений. Для вашего мини-приложения идеально подойдет встроенный в PostgreSQL механизм LISTEN/NOTIFY (чтобы не поднимать тяжелый RabbitMQ/Kafka) или легковесный Redis Streams.

[ Контейнер Requirements ] ──(SQL: NOTIFY req_created)──> [ PostgreSQL / Redis ]

│

[ Контейнер QA_Agent ] <─────(SQL: LISTEN req_created)────────────┘

Архитектура кода в Gitea для микросервисов (Монорепозиторий):

text

microservices-app/

├── services/

│   ├── requirements-service/  # Изолированное FastAPI приложение №1

│   │   ├── src/

│   │   ├── Dockerfile

│   │   └── main.py

│   └── qa-agent-service/      # Изолированное FastAPI приложение №2

│       ├── src/

│       ├── Dockerfile

│       └── main.py

├── docker-compose.yml         # Поднимает каждый сервис отдельно + Redis/Postgres

Используйте код с осторожностью.

Главный фокус демонстрации: Как написать код кубика ОДИН раз

Чтобы это выглядело максимально эффектно, вы можете написать интерфейс EventBus так, чтобы переключение между Монолитом и Микросервисами происходило через одну переменную окружения (Environment Variable) в .env.

Код абстрактной шины событий (event_bus.py):

python

import os

import asyncio

from typing import Callable, Dict, List

import json

class EventBus:

def __init__(self):

self._listeners: Dict[str, List[Callable]] = {}

# Переключатель режима: "monolith" или "microservice"

self.mode = os.getenv("EVENT_BUS_MODE", "monolith")

def subscribe(self, event_type: str, listener: Callable):

if event_type not in self._listeners:

self._listeners[event_type] = []

self._listeners[event_type].append(listener)

async def publish(self, event_type: str, data: dict):

if self.mode == "monolith":

# Вариант 1: Мгновенный вызов в памяти (Монолит)

if event_type in self._listeners:

for listener in self._listeners[event_type]:

# Запускаем фоновой задачей, чтобы не блокировать эмиттер

asyncio.create_task(listener(data))

else:

# Вариант 2: Отправка в сеть через Redis/Postgres (Микросервисы)

# Сетевой код публикации (например, redis.publish(event_type, json.dumps(data)))

pass

# Глобальный объект шины, через который общаются Lego-кубики

bus = EventBus()

Используйте код с осторожностью.

Как выглядит код Lego-кубика QA_Agent (абсолютно изолирован):

python

from .event_bus import bus

# 1. Описываем логику обработки события (Входящий интерфейс)

async def on_requirement_created(event_data: dict):

req_id = event_data.get("req_id")

text = event_data.get("description")

print(self.mode, f"[QA Agent] Получено событие. Анализирую требование {req_id}...")

# ... логика ИИ-агента (RAG / LLM) ...

is_valid = "быстро" not in text.lower() # Пример валидации

# 2. Публикуем ответное событие (Исходящий интерфейс)

output_event = "RequirementValidated" if is_valid else "RequirementBlocked"

await bus.publish(output_event, {"req_id": req_id, "reason": "Найдены размытые формулировки" if not is_valid else "OK"})

# 3. Регистрируем кубик в системе при старте приложения

bus.subscribe("RequirementCreated", on_requirement_created)

Используйте код с осторожностью.

Что это дает вашему антикризисному продукту?

Когда вы будете презентовать эту часть CTO или Архитекторам компании-клиента, вы покажете высший пилотаж:

- Покажете гибкость решения: Вы можете зайти на их упавший проект и сказать: «Мы можем развернуть мою антикризисную систему как легкий модульный монолит прямо внутри вашего текущего сервера, чтобы не тратить время на настройку Kubernetes/Docker. А когда вы выйдете из кризиса — эти же кубики по щелчку пальцев разъедутся в независимые микросервисы».

- Продемонстрируете отказоустойчивость: Если в микросервисном режиме упадет ИИ-агент (закончатся токены OpenAI), сервис требований продолжит работать и копить события в брокере. Как только агент «оживет», он догонит очередь и проверит всё скопом. Проект не остановится.

Если вы хотите сделать сетевой обмен между микросервисами максимально простым и надежным без установки тяжелых систем, мы можем написать минималистичный воркер (Worker) на базе PostgreSQL LISTEN/NOTIFY. Он позволит микросервисам общаться через вашу текущую БД. Будем собирать сетевой брокер на Postgres?

## Вы сказали: "Для четкого понимания, что такое монолит и микросервисы, я хочу одно и то же приложение сделать как модульный монолит и как микросервисное приложение: несколько справочников и движение документа, использующего эти справочники. Причем, в обоих случаях я хочу создать Lego-приложение с минимальным или отсутствиующими импортами - только через обмен событиями."

Для четкого понимания, что такое монолит и микросервисы, я хочу одно и то же приложение сделать как модульный монолит и как микросервисное приложение: несколько справочников и движение документа, использующего эти справочники. Причем, в обоих случаях я хочу создать Lego-приложение с минимальным или отсутствиующими импортами - только через обмен событиями.

22 августа 2026 г.

Это отличная прикладная задача для демонстрации. Сценарий «Справочники + Движение документа» — классика корпоративного софта, на которой лучше всего видна разница в консистентности (согласованности) данных между монолитом и микросервисами.

В вашей Lego-системе будет 3 независимых кубика:

- Контрагенты (Справочник): Хранит данные о компаниях.

- Номенклатура (Справочник): Хранит данные о товарах/услугах.

- Заказы (Документ): Оформляет движение (документ «Заказ»), используя данные из первых двух кубиков.

Ниже представлена детальная архитектура реализации этой схемы в обоих вариантах без прямых импортов бизнес-логики и моделей данных.

Архитектурный вызов: Как документу проверить справочник без импортов?

В классическом приложении сервис Orders импортировал бы модели Client и Product, делая прямой JOIN в базе данных. В нашем Lego-приложении JOIN делать нельзя — кубики изолированы.

Как это решается через события:

- В монолите: Используется паттерн In-Memory Request-Response через общую шину или асинхронный RPC-механизм (Request/Reply Event).

- В микросервисах: Кубик Orders хранит у себя кэш-копии справочников (паттерн Event-Driven Data Replication). Когда в справочнике Контрагентов создается или меняется запись, летит событие ClientUpdated, и Orders обновляет свою локальную таблицу-кэш. При создании документа Orders проверяет данные по своей локальной копии справочника, вообще не обращаясь к другим сервисам.

Реализация 1: Модульный монолит (In-Memory Event Bus)

Все 3 кубика находятся в одной папке, используют одну БД PostgreSQL, но разные схемы (или префиксы таблиц), чтобы не было соблазна сделать прямой SQL-запрос из таблицы в таблицу.

Схема обмена в памяти:

[ Модуль Orders ] ──(Запрос в памяти: "GetClient")──> [ Event Bus ]

▲                                                   │

└───────────(Ответ в памяти: Client DTO) <──────────┘

Структура проекта в Gitea:

text

monolith-lego/

├── app/

│   ├── core/

│   │   └── event_bus.py       # Центральный медиатор сообщений

│   ├── modules/

│   │   ├── clients/           # Справочник Контрагентов (Схема: clients)

│   │   │   ├── models.py      # Таблица clients.client

│   │   │   └── handlers.py    # Слушает запрос "get_client_info"

│   │   ├── products/          # Справочник Номенклатуры (Схема: products)

│   │   └── orders/            # Документ Заказ (Схема: orders)

│   │       ├── models.py      # Таблица orders.order (без Foreign Key на другие схемы!)

│   │       └── router.py      # Создание документа через запрос в Event Bus

│   └── main.py

Используйте код с осторожностью.

Код создания документа в Монолите без импортов (FastAPI):

python

# app/modules/orders/router.py

from fastapi import APIRouter, HTTPException

from app.core.event_bus import bus  # Импортируем ТОЛЬКО шину

router = APIRouter()

@router.post("/orders/")

async def create_order(client_id: int, product_id: int, quantity: int):

# Вместо импорта сервиса клиентов, посылаем запрос в шину событий

client_data = await bus.request("query.client.get", {"client_id": client_id})

if not client_data:

raise HTTPException(status_code=400, detail="Контрагент не найден")

product_data = await bus.request("query.product.get", {"product_id": product_id})

if not product_data:

raise HTTPException(status_code=400, detail="Товар не найден")

# Логика создания документа

order_id = 999 # Эмуляция сохранения в orders.order

# Публикуем событие о том, что документ проверен и создан

await bus.publish("event.order.created", {"order_id": order_id, "total": product_data["price"] * quantity})

return {"status": "Документ создан", "order_id": order_id}

Используйте код с осторожностью.

Реализация 2: Микросервисы (Изолированные БД + Репликация)

Каждому кубику выделяется собственная физическая база данных в PostgreSQL (например, db_clients, db_products, db_orders). Сервис заказов физически не имеет доступа к базам справочников.

Схема репликации через сеть (PostgreSQL LISTEN/NOTIFY или Redis):

[ Сервис Clients ] ──(Создан клиент)──> [ NOTIFY client_created ] ──> [ Брокер ]

│

[ Сервис Orders ]  <──(Обновил кэш) <─── [ LISTEN client_created ] <─────────┘

Структура проекта в Gitea (Монорепозиторий):

text

microservices-lego/

├── services/

│   ├── clients-service/       # FastAPI + db_clients

│   ├── products-service/      # FastAPI + db_products

│   └── orders-service/        # FastAPI + db_orders

│       ├── src/

│       │   ├── models.py      # Содержит таблицы: orders, c_clients_cache, c_products_cache

│       │   ├── cache_worker.py # Фоновый процесс, слушает брокер и обновляет кэш-таблицы

│       │   └── router.py      # Проверяет данные по ЛОКАЛЬНЫМ кэш-таблицам

│       └── Dockerfile

└── docker-compose.yml

Используйте код с осторожностью.

Код создания документа в Микросервисе (Экстремально высокая скорость, автономия):

python

# services/orders-service/src/router.py

from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException

from sqlalchemy.orm import Session

from .database import get_db

from .models import Order, ClientCache, ProductCache  # Только свои локальные модели!

router = APIRouter()

@router.post("/orders/")

async def create_order(client_id: int, product_id: int, db: Session = Depends(get_db)):

# Никаких сетевых запросов в момент создания документа! Смотрим в свой кэш,

# который автоматически наполняется воркером из событий брокера

client = db.query(ClientCache).filter(ClientCache.id == client_id).first()

if not client:

raise HTTPException(status_code=400, detail="Контрагент отсутствует в локальном кэше")

product = db.query(ProductCache).filter(ProductCache.id == product_id).first()

if not product:

raise HTTPException(status_code=400, detail="Товар отсутствует в локальном кэше")

# Создаем документ

new_order = Order(client_id=client_id, product_id=product_id)

db.add(new_order)

db.commit()

# Эмитим событие дальше по сети (например, для ИИ-агентов или сервиса доставки)

await network_bus.publish("event.order.created", {"order_id": new_order.id})

return {"status": "Документ создан в микросервисе"}

Используйте код с осторожностью.

В чем главная ценность этой демонстрации для вашего продукта?

Показывая эти два примера на одном и том же бизнес-сценарии, вы наглядно демонстрируете клиенту концепцию «Архитектурного Триажа»:

- Плюсы Монолита (Строгая консистентность): Вы показываете, что в монолите документ создается мгновенно с гарантией, что справочник актуален прямо сейчас (ACID). Если справочник заблокирован — транзакция не пройдет. Это идеальный режим для быстрого вывода проекта из кризиса, так как здесь проще отлавливать ошибки.

- Плюсы Микросервисов (Изолированность и Отказоустойчивость): Вы выключаете контейнер clients-service (имитируете аварию) и показываете, что сервис orders-service продолжает выписывать документы, используя свой локальный кэш-справочник. Система не упала целиком. Вы объясняете, что это и есть «Фаза устойчивого развития» для высоконагруженных систем.

Поскольку этот каркас станет фундаментом для демонстрации, давайте выберем инструмент для сетевого обмена между микросервисами. Чтобы не раздувать стек сторонним софтом, мы можем запустить сетевую шину либо прямо на Redis Streams, либо использовать легковесный PostgreSQL LISTEN/NOTIFY, который у вас уже будет стоять. Какую шину выберем для микросервисной части?

## Вы сказали: "Для четкого понимания, что такое монолит и микросервисы, я хочу одно и то же приложение сделать как модульный монолит и как микросервисное приложение: несколько справочников и движение документа, использующего эти справочники. Причем, в обоих случаях я хочу создать Lego-приложение с минимальным или отсутствиующими импортами - только через обмен событиями. На UI - так же lego-кубики. Цель: в дальнейшем из logo-кубиков собрать иное приложение (возможно, чтобы ИИ-агент его собирал)."

Для четкого понимания, что такое монолит и микросервисы, я хочу одно и то же приложение сделать как модульный монолит и как микросервисное приложение: несколько справочников и движение документа, использующего эти справочники. Причем, в обоих случаях я хочу создать Lego-приложение с минимальным или отсутствиующими импортами - только через обмен событиями. На UI - так же lego-кубики. Цель: в дальнейшем из logo-кубиков собрать иное приложение (возможно, чтобы ИИ-агент его собирал).

22 августа 2026 г.

Это фундаментальный и визионерский подход. Создавая полностью компонуемую (Composable) Event-Driven экосистему (где и бэкенд, и фронтенд состоят из изолированных Lego-кубиков), вы закладываете идеальную основу для концепции AI-Driven Software Development (разработки софта силами ИИ).

ИИ-агентам невероятно тяжело работать с монолитным, сильно связанным кодом — они путаются в каскадных импортах и ломают систему. Но если ваше приложение состоит из «чистых» Lego-кубиков, которые общаются только через стандартизированные события, ИИ-агенту достаточно просто манипулировать манифестом (конфигурацией) системы: подключать новые кубики к шине или менять их местами.

Ниже представлена детальная архитектурная стратегия реализации бэкенда и UI, подготовленная под дальнейшую сборку ИИ-агентом.

Архитектура UI: Lego-кубики на фронтенде (React + Micro-Frontends / Event Bus)

Чтобы фронтенд соответствовал бэкенду, на UI запрещены прямые импорты компонентов из одного модуля в другой. Каждый справочник и документ — это независимый микрофронтенд или изолированный плагин.

Как кубики UI общаются без импортов?

Используется Браузерная шина событий (Custom Events API). Компоненты ничего не знают друг о друге, они знают только спецификацию событий.

- Кубик «Справочник Контрагентов» (UI): Позволяет выбрать компанию из списка. При клике он не передает данные напрямую в форму документа. Он генерирует глобальное событие: window.dispatchEvent(new CustomEvent('ui:client:selected', { detail: { id: 1, name: 'ООО Вектор' } }));

- Кубик «Документ Заказ» (UI): Слушает это событие у себя внутри через useEffect: window.addEventListener('ui:client:selected', (e) => setClient(e.detail));

Как ИИ-агент собирает новое UI-приложение?

Фронтенд имеет Декларативную (Data-Driven) структуру. Приложение собирается на основе JSON-манифеста, который ИИ-агент может переписать в любой момент:

json

{

"page": "OrderCreationScreen",

"layout": "Grid",

"components": [

{ "name": "ClientSelectorWidget", "position": "top-left" },

{ "name": "ProductGridWidget", "position": "top-right" },

{ "name": "OrderSummaryForm", "position": "bottom-full" }

]

}

Используйте код с осторожностью.

React-приложение просто читает этот JSON, динамически рендерит указанные виджеты через фабрику компонентов, а связь между ними автоматически устанавливается через браузерные события.

Полная матрица Lego-системы (Бэкенд + Фронтенд)

Чтобы система легко пересобиралась ИИ-агентом, каждый домен («кубик») упаковывается по единому стандарту и включает в себя бэкенд-логику, контракты событий, UI-виджет и автотесты.

| Название Lego-кубика | Входящие события (Бэкенд / UI) | Выходящие события (Бэкенд / UI) | Локальное хранилище данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Справочник Контрагентов | cmd.client.update ui:client:request_refresh | event.client.updated ui:client:selected | Таблица clients |
| 2. Справочник Номенклатуры | cmd.product.update | event.product.updated ui:product:selected | Таблица products |
| 3. Документ Заказ | ui:client:selected (кэширует в UI) ui:product:selected (кэширует в UI) | event.order.created ui:order:submitted | Таблица orders (+ кэш-таблицы в микросервисах) |

Реализация Монолита и Микросервисов под управлением ИИ

Поскольку ваша конечная цель — дать ИИ-агенту возможность пересобирать приложение, код бэкенд-кубиков должен быть идентичным для обеих архитектур. Меняется только транспортная шина.

Шаг 1. Тотальная стандартизация схемы данных (Pydantic / JSON)

Любое событие в системе — это строго валидированный Pydantic-объект. ИИ-агент будет читать эти схемы как системную спецификацию.

python

# common/events/inventory.py - Общая библиотека контрактов для ИИ

from pydantic import BaseModel

class ProductUpdatedEvent(BaseModel):

event_name: str = "event.product.updated"

product_id: int

sku: str

price: float

is_active: bool

Используйте код с осторожностью.

Шаг 2. Как ИИ-агент переключает Монолит на Микросервисы

Вы создаете единый Docker-образ для всех бэкенд-кубиков. ИИ-агент может развернуть систему в двух режимах, просто манипулируя файлами конфигурации в Gitea:

- В режиме Модульного Монолита: ИИ прописывает в манифесте запуск одного контейнера, где переменная EVENT_BUS_TYPE=IN_MEMORY. Все модули импортируются динамически через фабрику при старте и общаются внутри памяти через asyncio.Queue.

- В режиме Микросервисов: ИИ-агент генерирует docker-compose.yml, где запускает 3 разных контейнера из одного и того же образа, но каждому передает свою переменную окружения (например, ENABLED_MODULE=orders или ENABLED_MODULE=clients) и указывает EVENT_BUS_TYPE=POSTGRES_NOTIFY. При старте контейнер активирует только свой специфический роутер FastAPI и свои обработчики событий, изолируя БД.

План работы над Lego-платформой на 7 месяцев

С учетом фронтенда и подготовки к ИИ-генерации, ваш таймлайн усложняется, но становится более четким:

- Месяцы 1–2 (Проектирование и Общая Шина):

  - Создание базового каркаса FastAPI. Написание абстрактной шины событий (In-Memory + PostgreSQL LISTEN/NOTIFY).

  - Разработка схем событий (Pydantic-моделей) для справочников и документа.

- Месяцы 3–4 (Разработка Бэкенд-кубиков):

  - Написание изолированного кода для Контрагентов, Продуктов и Заказов.

  - Покрытие каждого кубика pytest автотестами (тесты должны эмулировать отправку события и проверять реакцию кубика, без прямого вызова функций).

- Месяц 5 (Разработка UI Lego-кубиков на React):

  - Создание React-приложения на базе Vite. Внедрение браузерной Event Bus.

  - Создание изолированных виджетов справочников и формы заказа, общающихся через CustomEvents.

  - Настройка динамического рендеринга страниц на основе JSON-конфигурации.

- Месяц 6 (Интеграция RAG и Написание Промптов для ИИ):

  - Индексация вашего репозитория в Gitea (код кубиков + схемы Pydantic + JSON-манифесты UI) в векторную базу.

  - Написание промптов для ИИ-агента, который выполняет роль "Сборщика систем".

- Месяц 7 (Демонстрация Главного Фокуса):

  - Шоу-кейс 1: Показ работы модульного монолита (все в одном процессе) и мгновенный перевод кнопкой в микросервисы (разные БД, обмен по сети).

  - Шоу-кейс 2 (Киллер-фича): Вы даете текстовую команду вашему ИИ-агенту: «Собери мне новое приложение "Складской учет", используя существующий кубик Номенклатуры, но замени кубик Документа Заказ на новый документ Списание». ИИ-агент генерирует новый JSON-манифест для UI и новый файл конфигурации для бэкенда. Приложение пересобирается на лету без изменения старого кода.

С чего начать прямо сейчас?

Для старта этой Lego-архитектуры критически важно написать Динамический роутер (Оркестратор) для FastAPI, который умеет загружать только нужные модули в зависимости от конфигурации.

Если вы готовы заложить этот фундамент, давайте спроектируем универсальный стартер main.py, который по команде из переменной окружения может превращаться либо в единый Монолит, либо в изолированный Микросервис Справочников. Начнем с кодовой структуры этого переключателя?

## Вы сказали: "Как я уже говорил, я буду делать демонстрационный проект для которого: я хочу создать требования (по Вигерсу), выстроить Guality Gates, создать автотесты, создать описание для пользователя. Все это упаковать в RAG. Слабое место для меня - программирование. Как поступить - начать с разбора кода, а потом подтянуть требования по коду, возможно дорабатывая код?"

Как я уже говорил, я буду делать демонстрационный проект для которого: я хочу создать требования (по Вигерсу), выстроить Guality Gates, создать автотесты, создать описание для пользователя. Все это упаковать в RAG. Слабое место для меня - программирование. Как поступить - начать с разбора кода, а потом подтянуть требования по коду, возможно дорабатывая код?

22 августа 2026 г.

Если программирование — ваше слабое место, то попытка начать с написания сложного Event-Driven кода (да еще и в двух архитектурах сразу) — это главный риск завалить проект за 7 месяцев. Вы погрязнете в багах асинхронности FastAPI, отладке брокеров сообщений и настройке React, а на методологию, ИИ-агентов и RAG просто не останется времени.

Поскольку ваша главная ценность как кризис-менеджера — это системный подход к требованиям и качеству, вам нужно перевернуть процесс и действовать строго по канонам Карла Вигерса.

Начните не с кода, а с проектирования требований и архитектуры (Requirements-Driven Development), но с максимальным привлечением ИИ (LLM) как вашего бесплатного Senior-разработчика.

Ниже представлен пошаговый алгоритм, как обойти слабость в программировании и гарантированно собрать продукт.

Стратегический план: как действовать без сильных навыков кодинга

Шаг 1: Напишите ТЗ по Вигерсу на ваше же приложение (Недели 1–3)

Вы — бизнес-аналитик и архитектор. Опишите ваше будущее Lego-приложение в Markdown-файлах так, будто вы нанимаете команду разработчиков.

- Напишите документ Vision & Scope (Границы проекта).

- Опишите Use Cases (Пользовательские сценарии): как пользователь открывает справочник, как выбирает контрагента, как создается документ «Заказ».

- Сформулируйте Функциональные требования и назначьте им ID (например, REQ-PROD-001, REQ-ORD-002).

Шаг 2: Спроектируйте контракты событий (Неделя 4)

Опишите на бумаге (или в JSON-схемах) структуру сообщений, которыми будут обмениваться кубики.

- Пример: Событие ClientSelected должно содержать поля id, name, inn.

- Это и будут ваши Quality Gates 1 и 2 (Ворота требований). Вы создали эталон, по которому ИИ дальше будет писать код.

Шаг 3: Используйте LLM для генерации кода по вашим требованиям (Месяцы 2–3)

Вот здесь ваше слабое место в программировании закрывается современными инструментами. Вы не пишете код с нуля. Вы скармливаете ИИ (например, Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o или встроенному ассистенту вроде Cursor/Aide) ваши детальные требования по Вигерсу и контракты событий.

- Ваш промпт для ИИ: «Я — системный архитектор. Вот мое функциональное требование REQ-ORD-001 и контракт события. Напиши для него изолированный модуль на FastAPI без прямых импортов других сервисов, использующий In-Memory Event Bus. Код должен быть максимально простым, чистым и соответствовать паттерну Lego-кубика».

- Поскольку ваши требования будут атомарными и четкими (спасибо Вигерсу), ИИ сгенерирует практически идеальный, рабочий код с первого-второго раза. Вы будете выступать в роли Ревьюера, а не кодера.

Шаг 4: Сгенерируйте автотесты (Месяц 4)

Как только ИИ выдает вам кусок кода (например, кубик Справочника), сразу же просите его написать на него pytest автотесты.

- Ваш промпт: «Напиши автотесты для этого модуля. Тест должен отправлять событие в шину и проверять, изменилось ли состояние в БД. Обязательно добавь к тесту маркер @pytest.mark.req("REQ-PROD-001"), чтобы связать его с моим требованием».

- Это закроет Quality Gate 5 (Ворота качества). Теперь у вас есть и код, и требования, и тесты.

Шаг 5: Индексация в RAG и запуск Агентов (Месяцы 5–6)

Когда весь код, требования (.md) и тесты написаны и лежат в Gitea, вы приступаете к самой ценной части — настройке RAG.

- Вы берете готовые Python-библиотеки для RAG (например, LangChain или LlamaIndex). Кода там нужно буквально 20 строк, чтобы проиндексировать папку проекта.

- Поскольку все ваши файлы структурированы (в коде есть метки REQ-ID, в требованиях — те же REQ-ID), RAG-база свяжется автоматически без сложного программирования.

Почему подход «сначала код, потом требования» — это ловушка?

Если вы сначала напишете (или скопируете) код, а потом попытаетесь подогнать под него требования по Вигерсу, вы столкнетесь с тремя проблемами:

- Вы потеряете суть продукта: Вы будете описывать требованиями случайный код, вместо того чтобы показать, как правильные требования управляют кодом. Заказчик на демонстрации сразу увидит, что это симуляция.

- ИИ начнет галлюцинировать: Если дать ИИ задачу «посмотри на этот запутанный код и напиши по нему требования Вигерса», он напишет горы «воды» и общих фраз, которые не подойдут для RAG.

- Вы нарушите собственные Quality Gates: Смысл ваших «ворот качества» в том, что код не может появиться раньше, чем утверждены требования (DoR — Definition of Ready). Создавая сначала код, вы дискредитируете свою же методологию.

Идеальный компромисс для старта

Начните прямо сейчас с написания требований к Модулю «Контрагенты» (Справочник) в текстовом виде. Сделайте структуру:

- Бизнес-цель.

- Пользовательский сценарий (как менеджер заводит контрагента).

- 3–4 функциональных требования (уникальность ИНН, обязательность имени и т.д.).

Как только этот документ будет готов, мы можем скормить его ИИ-генератору и посмотреть, какой идеальный «Lego-код» на FastAPI он выдаст на основе вашей спецификации. Хотите попробовать составить требования для первого кубика-справочника?